Проєкт впровадження Veterans Energy Academy

Veterans Energy Academy • veterans.com.ua • робочий донорський пакет

Навчання ветеранів монтажу СЕС, гібридних інверторів, LiFePO4 АКБ та систем резервного живлення

| Поле | Зміст |
| --- | --- |
| Ініціатор | Veterans Energy |
| Формат | практичне навчання + іспит + сертифікат |
| Цільові групи | ветерани, УБД, громади, партнерські бригади |
| Доступ | для ветеранів безкоштовний |
| Сайт | veterans.com.ua |
| Форма заявки | https://forms.gle/hJAqb33U6jnsHu897 |
| Код сертифіката | VE-PV-YYYY-NNNN |
| Пілот | 3 місяці |
| Запит фінансування | 1 998 370 грн |

# 1. Паспорт проєкту

Veterans Energy Academy — це навчально-практична платформа для підготовки ветеранських і партнерських монтажних бригад у сфері сонячної енергетики, резервного живлення та енергетичної незалежності громад. Проєкт створюється як діюча система: сайт → заявка → навчання → практика → іспит → сертифікат → реєстр → залучення до реальних об’єктів.

Актуальність. Україна одночасно потребує професійної реінтеграції ветеранів і швидкого розвитку локальної експертизи у відновлюваній енергетиці. Донорська логіка проєкту проста: навчити ветеранів практичній професії, дати громадам місцевих фахівців, а Veterans Energy — масштабовану модель підготовки бригад за єдиним стандартом.

Контекст держави. Після повномасштабного вторгнення енергосистема України залишається ціллю атак, а потреба у децентралізованих, резервних і сонячних рішеннях зросла. Відновлення країни потребує не лише обладнання, а й людей, які можуть грамотно його монтувати, перевіряти, документувати й обслуговувати.

| Компонент | Рішення | Результат |
| --- | --- | --- |
| Навчання | 12 практичних модулів | готовий маршрут слухача |
| Практика | обстеження, монтаж, пуск | реальні навички |
| Сертифікація | тест + практика | код VE-PV |
| Облік | форма + таблиця + реєстр | контроль випускників |
| Масштабування | партнерські бригади | мережа монтажу |

# 2. Що вже зроблено

| Блок | Статус | Коментар |
| --- | --- | --- |
| Концепція Академії | готово | місія, цільові групи, логіка |
| Сторінка Академії | створено | контент на veterans.com.ua |
| Сторінка курсу | створено | програма, модулі, практика |
| Сторінка перевірки | створено | формат VE-PV |
| Сертифікат | створено | перший код VE-PV-2026-0001 |
| Google Form | працює | є перша заявка |
| Google Sheets | MVP | потрібні службові аркуші |
| Візуальні матеріали | підготовлено | логотип, hero, схема, сертифікат |

# 3. Що треба зробити

| № | Завдання | Пріоритет | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вставити форму на всі сторінки | високий | заявки з сайту |
| 2 | Доопрацювати реєстр | високий | облік слухачів |
| 3 | Створити форму іспиту | високий | автооцінка |
| 4 | Підготувати банк питань | високий | 30-50 питань |
| 5 | Створити стенд | високий | практика |
| 6 | Зняти відеоуроки | середній | самонавчання |
| 7 | Запустити пілот | високий | 10-20 слухачів |
| 8 | Підготувати звіт донору | середній | масштабування |

# 4. Навчальна модель і структура курсу

Курс має бути достатньо практичним, щоб слухач міг після навчання працювати в бригаді на реальних об’єктах. Базова структура — 12 модулів, практичне завдання, іспит і сертифікація.

| Модуль | Тема | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вступ | типи СЕС |
| 2 | Обстеження | чек-лист |
| 3 | Панелі/MPPT | стрінги |
| 4 | PV/DC | захист |
| 5 | Інвертори | гібридність |
| 6 | АКБ LiFePO4 | резерв |
| 7 | AC | навантаження |
| 8 | Заземлення | SPD |
| 9 | Монтаж | вузли |
| 10 | Пуск | налаштування |
| 11 | Помилки | контроль |
| 12 | Іспит | сертифікат |

# 5. Кошторис запуску Академії

Кошторис сформовано як пілотний запуск на 3 місяці: навчальний стенд, інструмент, цифрова система, матеріали, робота команди, логістика та резерв. Частина цін базується на вже погоджених позиціях Veterans Energy: панель Bluesun 650W — 7 500 грн/шт, АКБ Deye SE-F12-C 11,8 kWh — 104 000 грн, профіль 41×41×1,5 — 210 грн/м.

| Категорія | Сума, грн | Коментар |
| --- | --- | --- |
| Навчальний стенд | 444 700 | демо-СЕС |
| Інструмент і ЗІЗ | 174 000 | бригада |
| Цифрова система | 143 000 | форми, реєстр |
| Методика і контент | 235 000 | курс, відео |
| Команда 3 міс. | 510 000 | координація |
| Пілот і логістика | 310 000 | виїзди, практика |
| Резерв 10% | 181 670 | непередбачені |
| Разом | 1 998 370 | запит донору |

# 6. Список обладнання для навчального стенду

Стенд потрібен для практики: монтаж профілю, підключення панелей, DC-захист, гібридний інвертор, АКБ, резервна AC-група, заземлення, перевірка параметрів і пусконалагодження.

| Блок | Позиція | К-сть | Сума |
| --- | --- | --- | --- |
| PV | Bluesun 650W | 6 | 45 000 |
| АКБ | Deye 11,8 kWh | 1 | 104 000 |
| Інвертор | гібридний 8 кВт | 1 | 65 000 |
| Кріплення | профіль 41×41×1,5 | 80 м | 16 800 |
| DC | щит, SPD, gPV | компл. | 54 000 |
| AC | щит резерву | компл. | 42 000 |
| Кабель | PV/AC/земля | компл. | 38 000 |
| Стенд | рама, навантаження | компл. | 79 900 |

# 7. План пілоту на 3 місяці

| Період | Дія | Вихід | KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| Тиж. 1-2 | завершення MVP | сайт + реєстр | форма працює |
| Тиж. 3-4 | перший набір | 10-20 слухачів | заявки |
| Місяць 2 | навчання | модулі + практика | 70% активних |
| Місяць 2 | стенд | практична база | 1 стенд |
| Місяць 3 | іспит | оцінювання | 75/100 |
| Місяць 3 | сертифікація | перші VE-PV | 5-10 сертифікатів |
| Місяць 3 | звіт | донорський звіт | KPI + фото |

# 8. Очікувані результати та KPI

| Показник | Пілот | 12 місяців |
| --- | --- | --- |
| Заявки | 50+ | 300+ |
| Слухачі | 20 | 100 |
| Сертифікати | 5-10 | 50+ |
| Бригади | 1-2 | 5-10 |
| Громади | 1-3 | 10+ |
| Практичні кейси | 3+ | 30+ |

Важливо для донорів: сертифікат Veterans Energy Academy є внутрішнім сертифікатом проходження курсу та практичної перевірки. Він не підміняє державні допуски або ліцензії, але створює прозорий стандарт підготовки, обліку та контролю компетенцій.

# 9. Джерела та підстави

World Bank / RDNA4 через Guardian: https://www.theguardian.com/world/live/2025/feb/25/ukraine-russia-trump-putin-zelenskyy-macron-ceasefire-latest-news-updates-live

EBRD через AP, вплив атак на енергетику та економіку: https://apnews.com/article/838255aa27f76046a296dfe029e2d0a9

Ukraine Recovery Conference через AP: https://apnews.com/article/4839838daea216e7190ac295d7ab2e6b

Оцінка потенціалу rooftop PV в Україні: https://arxiv.org/abs/2412.06937

Сайт Veterans Energy: https://veterans.com.ua

Форма заявки Академії: https://forms.gle/hJAqb33U6jnsHu897